| образовательной организации, которые можно решить с помощью наставничества Сбор дополнительной информации о запросах, наставляемых | Октябрь 2021 | Кураторы | Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых. |
| --- | --- | --- | --- |
| Отбор и обучение наставников Задача: выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников, подходящих для конкретной программы, и их подготовку к работе с наставляемыми. | Ноябрь 2021 | Заместитель заведующего по ВМР | Результат: сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы и запросов наставляемых конкретной образовательной организации |
| Формирование наставнических пар или групп Задача: формирование пар «наставник – наставляемый» либо группы из наставника и нескольких наставляемых, подходящих друг другу по критериям | Ноябрь 2021- декабрь 2021 | Заместитель заведующего по ВМ | Результат: сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы |
| Организация групповой встречи наставников и наставляемых | Ноябрь 2021 | Заместитель заведующего по ВМ |  |
| Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | Ноябрь 2021 | Заместитель заведующего по ВМ |  |
| Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | Декабрь 2021 | Заместитель заведующего по ВМ |  |
| Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | Декабрь 2021 | Заведующий |  |
| Организация работы наставнических пар или групп Цель: Задача: закрепление гармоничных и продуктивных отношений в наставнической паре или группе | Январь 2022- 30 августа 2022 | Координатор | Результат: сформированы стабильные наставнические отношения. |
| Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого |  |  |  |
| Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого |  |  |  |
| Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым |  |  |  |
| Регулярные встречи наставника и наставляемого |  |  |  |
| Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества |  |  |  |
| Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого |  |  |  |
| Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых |  |  |  |
| Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества |  |  | Наставнические отношения доведены до логического завершения, реализована цель программы наставничества для конкретной наставнической пары или группы |
| 2 год. Профессиональное развитие молодого специалиста |  |  |  |
| Разработка наставника и наставляемого с целеполаганием (постановка личностно значимой образовательной цели); Определение ресурсного пространства. | Сентябрь 2022 –май 2023 | Куратор Педагог-наставник | Самоанализ , соотнесение индивидуальных потребностей с внешними требованиями. Участие наставляемого в конкурсах, олимпиадах. Проектирование индивидуального образовательного маршрута. |
| Мониторинг профессионального роста молодого педагога. Выбор диагностических методик. Осуществление мониторинга. | Апрель | Наставник Заместитель заведующего по ВМР | Коррекция ИП. |
| Итоги реализации программы . Подготовка отчета наставника | Май | Наставник Заместитель заведующего по ВМР |  |
| 3 год. Развитие потенциала молодого специалиста. |  |  |  |
| Создание портфолио педагога. Презентация портфолио наставника. | Сентябрь-октябрь 2023 | Наставник Заместитель заведующего по ВМР | Наличие портфолио молодого педагога. |
| Освоение современных педагогических технологий . Планирование и организация мастер-классов наставника и других педагогов. Организация работы педмастерской по проектированию ООД с использованием конкретных технологий. | Октябрь 2023 | Наставник Заместитель заведующего по ВМР | Самостоятельно разработанные конспекты ООД, планы воспитательно-образовательной деятельности с использованием конкретных педагогических технологий. |
| Мониторинг профессионального роста молодого педагога. Выбор диагностических методик. Осуществление мониторинга. | Ноябрь- декабрь 2023 | Наставник Заместитель заведующего по ВМР | Коррекция ИП. |
| Аттестация. Консультирование по оформлению документов. | Январь – март 2024 | Наставник Заместитель заведующего по ВМР | Аттестация молодого педагога на первую квалификационную категорию. |
| Завершение наставничества Цель: усилить программу наставничества и расширить базу лояльных к программам наставничества людей, привлечь потенциальных наставников, будущих кураторов, потенциальных компаний-партнеров Задача: подведение итогов работы каждой пары или группы и всей программы в целом в формате личной и групповой рефлексии, а также проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников. | Апрель – май 2024 | Заместитель заведующего по ВМР Заведующий | Результат: достигнуты цели программы наставничества, собраны лучшие наставнические практики, внимание общественности привлечено к деятельности образовательных организаций, запущен процесс пополнения базы наставников и наставляемых |
| Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников | Июнь 2024 | Заведующий | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации |